## Tabelle1
NR. | Aufgabe | Projektfortschritt in % | Aufwand in KW | Bearbeitet von: | KW | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Kick-Off | 1% | 2
1.1 | Gruppenbildung | 0.5% | 1 | alle
1.2 | Projektantrag | 0.5% | 1 | alle
2 | Konzeption | 5% | 3
2.1 | Funktionale und nicht funktionale Anforderungen | 2% | 1 | Lukas Becker, Julian Henke
2.2 | Pflichtenheft | 2% | 1 | alle
2.3 | Projektplan | 1% | 1 | alle
3 | Vorbereitung | 1.5% | 3
3.1 | Einrichtung Github | 0.5% | 0.5 | Kevin Aulbach
3.2 | Einrichtung Entwicklungsumgebung | 0.5% | 0.5 | Julian Henke
3.3 | Aufgabenverteilung | 0.5% | 1 | alle
4 | Entwicklungsphase | 55% | 7
4.1 | Funktionslose Website | 10% | 2 | Lukas Becker, Louisa Schmitt
4.2 | Login, Benutzerprofil, Textdateianbindung | 20% | 2 | Louisa Schmitt, Kevin Aulbach, Lukas Becker
4.3 | Veranstaltungen, Beiträge, Filter | 20% | 2 | Louisa Schmitt, Kevin Aulbach, Julian Henke
4.4 | Sonstige Funktionen | 5% | 1 | Lukas Becker
5 | Testen und Inbetriebnahme | 25% | 2
5.1 | Testphase | 15% | 1 | Kevin Aulbach, Julian Henke
5.2 | Installation auf Webserver | 10% | 1 | Kevin Aulbach, Louisa Schmitt
6 | Dokumentation und Abgabe | 12.5% | 3
6.1 | Paralleldokumentation | 5% | 1 | Lukas Becker
6.2 | Fertigstellung | 2.5% | 1 | alle
6.3 | Projektvideo + Abgabe | 5% | 1 | alle